## Table 1
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A E.S.P
CRONOGRAMA ACTUALIZACIÓN DE FRONTERAS
| Actualizado 17 enero 2023 Version 1.0 |  |  | 2024
H.V | NOMBRE DE FRONTERA |  | % Avance | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  |  | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4
59 | SE MARMATO N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Febrero Sem4: 2024-02-29
Cambio Medidor Respaldo
42 | SE ENEA N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Marzo Sem1: 2024-03-05
Cambio Medidor Respaldo
83 | STN LA HERMOSA C1 N4 230 | Cambio Medidor Principal |  | Marzo Sem3: 2024-03-19
Cambio Medidor Respaldo
63 | SE PERALONSO N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Abril Sem1: 2024-04-03
Cambio Medidor Respaldo
85 | STN PURNIO 230 | Cambio Medidor Principal |  | Abril Sem2: 2024-04-09
Cambio Medidor Respaldo
72 | SE VICTORIA N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Abril Sem2: 2024-04-13
Cambio Medidor Respaldo
32 | SE BELALCAZAR N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Abril Sem4: 2024-04-29
Cambio Medidor Respaldo
29 | SE ARANZAZU N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Mayo Sem1: 2024-05-12
Cambio Medidor Respaldo
122 | ESMERALDA ATR3 STN 230 | Cambio Medidor Principal |  | Mayo Sem1: 2024-05-14
Cambio Medidor Respaldo
56 | SE MANIZALES N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Mayo Sem2: 2024-05-21
Cambio Medidor Respaldo
43 | SE FILADELFIA N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Mayo Sem4: 2024-05-30
Cambio Medidor Respaldo
75 | SE VITERBO N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Junio Sem3: 2024-06-22
Cambio Medidor Respaldo
98 | RIONEGRO DORADA 33 | Cambio Medidor Principal |  | Junio Sem4: 2024-06-27
Cambio Medidor Respaldo
71 | SE SALAMINA N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Septiembre Sem1: 2024-09-03
Cambio Medidor Respaldo
64 | SE PERALONSO 1 N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Septiembre Sem1: 2024-09-05
Cambio Medidor Respaldo
65 | SE PERALONSO 2 N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Septiembre Sem1: 2024-09-05
Cambio Medidor Respaldo
28 | SE ANSERMA N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Septiembre Sem4: 2024-09-27
Cambio Medidor Respaldo
68 | SE RIOSUCIO N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Septiembre Sem4: 2024-09-28
Cambio Medidor Respaldo
61 | SE NORCASIA N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Septiembre Sem4: 2024-09-29
Cambio Medidor Respaldo
119 | SE MANZANARES N4 33-115 | Cambio Medidor Principal |  | Septiembre Sem4: 2024-09-29
Cambio Medidor Respaldo
58 | SE MANZANARES N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Septiembre Sem4: 2024-09-30
Cambio Medidor Respaldo
36 | SE CHIPRE N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Octubre Sem1: 2024-10-02
Cambio Medidor Respaldo
76 | SE VITERBO N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Octubre Sem1: 2024-10-08
Cambio Medidor Respaldo
118 | SE VITERBO N4 33-115 | Cambio Medidor Principal |  | Octubre Sem1: 2024-10-08
Cambio Medidor Respaldo
101 | CARTAGO PAVAS 115 | Cambio Medidor Principal |  | Octubre Sem3: 2024-10-15
Cambio Medidor Respaldo
46 | SE INSULA N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Octubre Sem3: 2024-10-17
Cambio Medidor Respaldo
114 | SE INSULA N4 33-115 | Cambio Medidor Principal |  | Octubre Sem3: 2024-10-17
Cambio Medidor Respaldo
127 | SE MARQUETALIA N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Noviembre Sem1: 2024-11-29
Cambio Medidor Respaldo
48 | SE IRRA N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Diciembre Sem1: 2024-12-06
Cambio Medidor Respaldo
115 | SE IRRA N4 33-115 | Cambio Medidor Principal |  | Diciembre Sem1: 2024-12-06
Cambio Medidor Respaldo
38 | SE DORADA N4 115-33 | Cambio Medidor Principal |  | Diciembre Sem2: 2024-12-12
Cambio Medidor Respaldo
57 | SE MANZANARES N3 33-13.2 | Cambio Medidor Principal |  | Diciembre Sem4: 2024-12-29
Cambio Medidor Respaldo